## Sheet1
Lista del producto
Nombre de la tarea | Historia | Sprint listo | Prioridad | Estado | Puntos de historia | Asignado al Sprint
Sprint 1 Autenticación de usuarios y gestión de cuentas | SI | SI | Media | En progreso | 10 | SI
Registro e inicio de sesión de usuarios | SI | SI | Media | En progreso | 2 | SI
Gestionar paneles de administracion | SI | SI | Media | En progreso | 2 | SI
ver un registro de actividad de los usuarios | SI | SI | Media | En progreso | 2 | SI
Facilitar interacción con usuarios (valoraciones, lista de deseos) | SI | SI | Media | En progreso | 2 | SI
Implementar estrategias de marketing (descuentos, promociones) | SI | SI | Baja | En progreso | 2 | SI
Sprint 2 : Configuración inicial y visualización de productos | SI | SI | Media | Sin empezar | 12 | SI
lista de productos disponibles en la tienda | SI | SI | Media | Sin empezar | 3 | SI
poder filtrar los productos por categorías (electrodomesticos/equipos de computo) | SI | SI | Baja | Sin empezar | 3 | SI
ver detalles específicos de cada producto, como descripción, precio y disponibilidad | SI | SI | Baja | Sin empezar | 3 | SI
editar la información de los productos existentes en el inventario, como su nombre, descripción, precio y cantidad disponible. | SI | SI | Baja | Sin empezar | 3 | SI
Sprint 3: Funcionalidad de agregacion de productos al carrito | SI | SI | Alta | Sin empezar | 15 | SI
eliminar productos del inventario que ya no estén disponibles o que hayan sido descontinuados. | SI | SI | Alta | Sin empezar | 3 | SI
buscar productos utilizando un campo de búsqueda | SI | SI | Alta | Sin empezar | 3 | SI
tener la opción de agregar productos a una lista de deseos | SI | SI | Alta | Sin empezar | 3 | SI
establecer descuentos y promociones en productos específicos | SI | SI | Media | Sin empezar | 3 | SI
establecer comunicacion con el servio a soporte o asistente vitutal | SI | SI | Alta | Sin empezar | 3 | SI
Sprint 4:Integración de proceso de metodo de pago y agregacion al carrito de compras | SI | SI | Alta | Sin empezar | 12 | SI
Agregar productos al carrito de compras | SI | SI | Alta | Sin empezar | 3 | SI
Revisión del contenido del carrito de compras | SI | SI | Alta | Sin empezar | 3 | SI
plataforma con sistemas de pago populares y seguros (como PayPal, Stripe, etc.) | SI | SI | Alta | Sin empezar | 3 | SI
Visualización del estado del pedido en tiempo real | SI | SI | Alta | Sin empezar | 3 | SI

## Sheet2
Esta hoja es para activar las listas desplegables
SI | Alta | Finalizado
No | Media | En progreso
| Baja | Sin empezar